## 47个子过程
10大管理、5个过程组、47个子过程
| 启动过程组 (Initiating Process Group) | 计划过程组 (Planning Process Group) | 执行过程组 (Executing Process Group) | 监控过程组 (Monitoring and controlling Process Group) | 收尾过程组 (Closing Process Group)
项目整体管理 (Integration Management) | 1、制订项目章程 (Develop Project Charter) | 2、制订项目管理计划 (Develop Project Management Plan) | 3、指导与管理项目工作(Direct and Manage Project Work) | 4、监控项目工作 (Control Project Work) 5、实施整体变更控制 (Perform Integrated Change Control) | 6、结束项目或阶段 (Close Project or Phase)
项目范围管理 (Scope Management) |  | 7、编制范围管理计划 (Plan Scope Management) 8、收集需求 (Collect Requirements) 9、范围定义 (Define Scope) 10、创建WBS (Create WBS) |  | 11、项目范围确认 (Validate Scope) 12、项目范围控制 (Control Scope)
项目进度管理 (Schedule Management) |  | 13、规划项目进度管理 (Plan Schedule Management) 14、定义活动 (Define Activities) 15、排列活动顺序 (Sequence Activities) 16、估算活动资源 (Estimate Activity Resources) 17、估算活动持续时间 (Estimate Activity Durations) 18、制订进度计划 (Develop Schedule) |  | 19、控制进度 (Control Schedule)
项目成本管理 (Cost Management) |  | 20、制订项目成本管理计划 (Plan Cost Management) 21、项目成本估算 (Estiment Costs) 22、项目成本预算 (Determine Budget) |  | 23、项目成本控制 (Control Costs)
项目质量管理 (Quality Management) |  | 24、规划质量管理 (Plan Quality Management) | 25、实施质量保证 (Perform Quality Assurance) | 26、质量控制 (Control Quality)
项目人力资源管理 (Human Resource Management) |  | 30、编制项目人力资源管理计划(Plan Human Resource Management) | 31、组建项目团队 (Acquire Project Team) 32、项目团队建设 (Develop Project Team) 33、项目团队管理 (Manage Project Team)
项目沟通管理(Communication Management) |  | 27、制订沟通管理计划 (Plan Communications Management) | 28、管理沟通 (Manage Communications) | 29、控制沟通 (Control Communications)
项目干系人管理(Stakeholder Management) | 34、识别项目干系人 (ldentify Stakeholders) | 35、编制项目干系人管理计划 (Plan Stakeholder Management） | 36、管理干系人参与 (Manage Stakeholder Engagement) | 37、控制干系人参与 (Control Stakeholder Engagement)
项目采购管理 (Procurement Management) |  | 38、编制采购管理计划 (Plan Procurement Management) | 39、实施采购 (Conduct Procurements) | 40、控制采购 (Control Procurements) | 41、结束采购 (Close Procurements)
项目风险管理 (Risk Management) |  | 42、规划风险管理 (Plan Risk Management) 43、识别风险 (Identify Risks) 44、实施定性风险分析 (Perform Qualitative Risk Analysis) 45、实施定量风险分析 (Perform Quantitative Risk Analysis) 46、规划风险应对 (Plan Risk Responses) |  | 47、控制风险 (Control Risks)

## 项目整体管理ITO图
项目整体管理的ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订项目章程 | 1、项目工作说明书 2、商业论证 3、协议 4、组织过程资产 5、事业环境因素 | 1、引导技术 2、专家判断 | 1、项目章程
制订项目管理计划 | 1、项目章程 2、其他过程的输出 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、引导技术 2、专家判断 | 1、项目管理计划
指导与管理项目工作 | 1、项目管理计划 2、批准的变更请求 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、项目管理信息系统 2、专家判断 3、会议 | 1、变更请求 2、可交付成果 3、工作绩效数据 4、项目文件更新 5、项目管理计划更新
监控项目工作 | 1、项目管理计划 2、确认的变更 3、工作绩效信息 4、进度预测 5、成本预测 6、组织过程资产 7、事业环境因素 | 1、项目管理信息系统 2、专家判断 3、会议 4、分析技术 | 1、变更请求 2、工作绩效报告 3、项目文件更新 4、项目管理计划更新
实施整体变更控制 | 1、项目管理计划 2、变更请求 3、工作绩效报告 4、组织过程资产 5、事业环境因素 | 1、变更控制工具 2、专家判断 3、会议 | 1、变更日志 2、批准的变更请求 3、项目文件更新 4、项目管理计划更新
结束项目或阶段 | 1、项目管理计划 2、验收的可交付成果 3、组织过程资产 | 1、分析技术 2、专家判断 3、会议 | 1、最终的产品、服务或成果 2、组织过程资产更新

## 项目范围管理ITO图
项目范围管理的ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订范围管理计划 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、会议 2、专家判断 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划
收集需求 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划 3、项目章程 4、干系人管理计划 5、干系人登记册 | 1、访谈 2、焦点小组 3、引导式研讨会 4、群体创新技术 5、群体决策技术 6、观察 7、问卷调查 8、原型法 9、标杆对照 10、系统交互图 11、文件分析 | 1、需求文件 2、需求跟踪矩阵
范围定义 | 1、范围管理计划 2、项目章程 3、需求文件 4、组织过程资产 | 1、引导式研讨会 2、专家判断 3、产品分析 4、备选方案生成 | 1、项目范围说明书 2、项目文件更新
创建WBS | 1、范围管理计划 2、需求文件 3、项目范围说明书 4、组织过程资产 5、事业环境因素 | 1、分解 2、专家判断 | 1、范围基准 2、项目文件更新
范围确认 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、需求跟踪矩阵 4、工作绩效数据 5、核实的可交付成果 | 1、检查 2、群体决策技术 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、验收的可交付成果 4、项目文件更新
范围控制 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、需求跟踪矩阵 4、工作绩效数据 5、组织过程资产 | 1、偏差分析 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新

## 项目进度管理ITO图
项目进度管理ITO图：
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订进度管理计划 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、专家判断 2、会议 3、分析技术 | 1、项目进度管理计划
定义活动 | 1、进度管理计划 2、范围基准 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、分解 2、专家判断 3、滚动式规划 | 1、活动清单 2、活动属性 3、里程碑清单
排列活动顺序 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、里程碑清单 5、项目范围说明书 6、组织过程资产 7、事业环境因素 | 1、前导图法 2、箭线图法 3、确定依赖关系 4、提前量和滞后量 | 1、项目进度网络图 2、项目文件更新
估算活动资源 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、资源日历 5、风险登记册 6、活动成本估算 7、组织过程资产 8、事业环境因素 | 1、项目管理软件 2、备选方案分析 3、发布的估算数据 4、自下而上估算 5、专家判断 | 1、活动资源需求 2、资源分解结构 3、项目文件更新
估算活动持续时间 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、资源日历 5、风险登记册 6、活动资源需求 7、资源分解结构 8、项目范围说明书 9、组织过程资产 10、事业环境因素 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、三点估算 5、群体决策技术 6、储备分析 | 1、活动持续时间估算 2、项目文件更新
制订进度计划 | 1、进度管理计划 2、活动清单 3、活动属性 4、资源日历 5、风险登记册 6、活动资源需求 7、资源分解结构 8、项目范围说明书 9、活动持续时间估算 10、项目进度网络图 11、项目人员分派 12、组织过程资产 13、事业环境因素 | 1、关键路线法 2、关键链法 3、进度网络分析 4、进度压缩 5、进度计划编制工具 6、建模技术 7、资源优化技术 8、提前量和滞后量 | 1、进度数据 2、项目日历 3、项目进度计划 4、进度基准 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新
控制进度 | 1、项目管理计划 2、项目进度计划 3、工作绩效数据 4、项目日历 5、组织过程资产 6、进度数据 | 1、项目管理软件 2、绩效审查 3、进度压缩 4、进度计划编制工具 5、建模技术 6、资源优化技术 7、提前量和滞后量 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、进度预测 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 6、组织过程资产更新

## 项目成本管理ITO图
项目成本管理ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订成本管理计划 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、专家判断 2、会议 3、分析技术 | 1、成本管理计划
成本估算 | 1、成本管理计划 2、范围基准 3、风险登记册 4、项目进度计划 5、人力资源管理计划 6、组织过程资产 7、事业环境因素 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、三点估算 5、群体决策技术 6、储备分析 7、项目管理软件 8、自下而上估算 9、卖方投标分析 10、质量成本 | 1、活动成本估算 2、估算依据 3、项目文件更新
成本预算 | 1、成本管理计划 2、范围基准 3、风险登记册 4、项目进度计划 5、活动成本估算 6、估算依据 7、资源日历 8、协议 9、组织过程资产 | 1、专家判断 2、储备分析 3、成本汇总 4、历史关系 5、资金限制平衡 | 1、项目资金需求 2、成本基准 3、项目文件更新
成本控制 | 1、项目管理计划 2、项目资金需求 3、工作绩效数据 4、组织过程资产 | 1、挣值管理 2、预测 3、完工尚需绩效指数 4、项目管理软件 5、储备分析 6、绩效审查 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、成本预测 4、项目管理计划更新 5、项目文件更新 6、组织过程资产更新

## 项目质量管理ITO图
项目质量管理ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订质量管理计划 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、风险登记册 4、干系人登记册 5、组织过程资产 6、事业环境因素 | 1、成本效益分析 2、质量成本 3、七种基本质量工具 4、标杆对照 5、实验设计 6、统计抽样 7、其他质量管理工具 8、会议 | 1、质量管理计划 2、过程改进计划 3、质量测量指标 4、质量核对单 5、项目文件更新
实施质量保证 | 1、质量管理计划 2、过程改进计划 3、质量测量指标 4、质量控制测量结果 5、项目文件 | 1、质量管理和控制工具 2、质量审计 3、过程分析 | 1、变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 4、组织过程资产更新
质量控制 | 1、项目管理计划 2、质量测量指标 3、质量核对单 4、批准的变更请求 5、可交付成果 6、工作绩效数据 7、项目文件 8、组织过程资产 | 1、七种基本质量工具 2、统计抽样 3、检查 4、审查已批准的变更请求 | 1、质量控制测量结果 2、变更请求 3、确认的变更 4、核实的可交付成果 5、工作绩效信息 6、项目管理计划更新 7、项目文件更新 8、组织过程资产更新

## 项目人力资源管理ITO图
项目人力资源管理ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订人力资源管理计划 | 1、项目管理计划 2、活动资源需求 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、组织结构图和职位描述 2、人际交往 3、组织理论 4、专家判断 5、会议 | 1、项目人力资源管理计划
组建项目团队 | 1、人力资源管理计划 2、组织过程资产 3、事业环境因素 | 1、事先分派 2、谈判 3、招募 4、虚拟团队 5、多维决策分析 | 1、项目人员分配表 2、资源日历 3、可能做出的项目管理计划更新
建设项目团队 | 1、人力资源管理计划 2、项目人员分派表 3、资源日历 | 1、人际关系技能 2、培训 3、团队建设活动 4、基本规则 5、集中办公 6、认可与奖励 7、人事测评工具 | 1、团队绩效评估 2、事业环境因素更新
管理项目团队 | 1、人力资源管理计划 2、项目人员分派表 3、团队绩效评估 4、问题日志 5、绩效报告 6、组织文化和组织过程资产 | 1、项目绩效评估 2、观察和交谈 3、人际关系技能 4、冲突管理 | 1、变更请求 2、已更新的项目管理计划 3、项目文件更新 4、已更新的组织过程资产 5、事业环境因素更新

## 项目沟通管理ITO图
项目沟通管理ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订沟通管理计划 | 1、项目管理计划 2、干系人登记册 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、分析沟通需求 2、沟通技术 3、沟通模型 4、沟通方法 5、会议 | 1、沟通管理计划 2、项目文件更新
管理沟通 | 1、沟通管理计划 2、工作绩效报告 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、沟通技术 2、沟通模型 3、沟通方法 4、绩效报告 5、信息管理系统 | 1、项目沟通 2、更新的项目管理计划 3、项目文件更新 4、更新的组织过程资产
控制沟通 | 1、项目管理计划 2、项目沟通 3、问题日志 4、工作绩效数据 5、组织过程资产 | 1、信息管理系统 2、专家判断 3、会议 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、更新的项目管理计划 4、更新的其他项目文件 5、组织过程资产更新

## 项目干系人管理ITO图
项目干系人管理ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
识别干系人 | 1、项目章程 2、采购文件 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、组织相关会议 2、专家判断 3、干系人分析 | 1、干系人登记册
制订干系人管理计划 | 1、项目管理计划 2、干系人登记册 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、组织相关会议 2、专家判断 3、分析技术 | 1、干系人管理计划 2、项目文件更新
管理干系人参与 | 1、干系人管理计划 2、沟通管理计划 3、变更日志 4、组织过程资产 | 1、沟通方法 2、人际关系技能 3、管理技能 | 1、变更请求 2、问题日志 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新
控制干系人参与 | 1、项目管理计划 2、问题日志 3、工作绩效数据 4、项目文件 | 1、信息管理系统 2、专家判断 3、会议 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新

## 项目采购管理ITO图
项目采购管理ITO图
| 输入 | 工具与技术 | 输出
制订采购管理计划 | 1、项目管理计划 2、需求文档 3、干系人登记册 4、风险登记册 5、活动资源需求 6、活动成本估算 7、项目进度 8、组织过程资产 9、事业环境因素 | 1、自制/外购分析 2、市场调研 3、专家判断 4、会议 | 1、采购管理计划 2、采购文件 3、采购工作说明书 4、自制/外购决策 5、供方选择标准 6、变更申请 7、可能的项目文件更新
实施采购 | 1、采购管理计划 2、采购文件 3、采购工作说明书 4、自制/外购决策 5、供方选择标准 6、卖方建议书 7、项目文件 8、组织过程资产 | 1、投标人会议 2、建议书评价技术 3、独立估算 4、专家判断 5、分析技术 6、刊登广告 7、采购谈判 | 1、选中的卖方 2、合同 3、资源日历 4、变更请求 5、项目管理计划更新 6、项目文件更新
控制采购 | 1、项目管理计划 2、采购文件 3、合同 4、批准的变更请求 5、工作绩效报告 6、工作绩效数据 | 1、合同变更控制系统 2、采购绩效审查 3、检查与审计 4、报告绩效 5、支付系统 6、索赔管理 7、记录管理系统 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新
结束采购 | 1、项目管理计划 2、采购文件 | 1、记录管理系统 2、采购审计 3、采购谈判 | 1、结束的采购 2、组织过程资产更新

## 项目风险管理ITO图
项目风险管理ITO图
| 输入 | 工具 | 输出
制订风险管理计划 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、干系人登记册 4、组织过程资产 5、事业环境因素 | 1、专家判断 2、会议 3、分析技术 | 1、风险管理计划
识别风险 | 1、风险管理计划 2、干系人登记册 3、进度管理计划 4、成本管理计划 5、质量管理计划 6、人力资源管理计划 7、范围基准 8、活动成本估算 9、活动持续时间估算 10、采购文件 11、项目文件 12、组织过程资产 13、事业环境因素 | 1、信息收集技术 2、假设分析 3、核对单分析 4、图解技术 5、SWOT分析 6、专家判断 7、文档审查 | 1、风险登记册
实施定性风险分析 | 1、风险管理计划 2、范围基准 3、风险登记册 4、组织过程资产 5、事业环境因素 | 1、风险概率和影响评估 2、概率和影响矩阵 3、风险数据质量评估 4、风险分类 5、风险紧迫性评估 6、专家判断 | 1、项目文件更新
实施定量风险分析 | 1、风险管理计划 2、风险登记册 3、进度管理计划 4、成本管理计划 5、组织过程资产 6、事业环境因素 | 1、定量风险分析和建模技术 2、数据收集和展开技术 3、专家判断 | 1、项目文件更新
规划风险应对 | 1、风险管理计划 2、风险登记册 | 1、消极风险或威胁的应对策略 2、积极风险或机会的应对策略 3、应急应对策略 4、专家判断 | 1、项目管理计划更新 2、项目文件更新
控制风险 | 1、项目管理计划 2、风险登记册 3、工作绩效报告 4、工作绩效数据 | 1、风险再评估 2、风险审计 3、偏差和趋势分析 4、技术绩效测量 5、储备分析 6、会议 | 1、变更请求 2、工作绩效信息 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新